Приложение 2

**Информация о выполнении мероприятий Соглашения о внедрении стандарта развития конкуренции на территории Нижегородской области**

**по городскому округу город Дзержинск**

**за январь-июнь 2017 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пункта, (согласно Соглашения) | Наименование пункта  (согласно Соглашения) | Информация о выполнении |
| 2.1.1 | Подготовка и актуализация перечня приоритетных и социально-значимых рынков. | *Приоритетные рынки, реализуемые на территории городского округа город Дзержинск:*  1. Рынок автомобильных компонентов  2. Рынок гостиничных услуг  *Социально-значимые рынки:*  1. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления  2. Рынок услуг дополнительного образования детей  3. Рынок услуг в сфере культуры  4. Рынок розничной торговли.  Предложения по актуализации перечня приоритетных и социально-значимых рынков Нижегородской области не направляли. |
| 2.1.2. | Разработка и реализация плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции, а так же по достижению целевых показателей, установленных в дорожной карте. | Из 30 мероприятий муниципального плана («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции целевые показатели по итогам 1 полугодия 2017 года достигнуты по 18 мероприятиям. 2 мероприятия выполнены в 2016 году. Не в полном объеме по итогам 1 полугодия 2017 года достигнуты показатели по:  п. 1.3.1.1. - количество детей, получивших оздоровление в лагерях города (48%). При этом вся необходимая информация по организации отдыха и оздоровлению детей размещена на сайте департамента образования администрации города;  п. 1.5.1.2. – увеличение количества конкурсных процедур по выбору исполнителя для проведения культурно-массовых мероприятий – не проводилось, по причине отсутствия финансирования;  п. 1.5.1.3. – количество региональных конкурсов для некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере культура и количество полученных грантов - отсутствие региональных конкурсов творческих проектов.  По остальным, не достигнутым целевым показателям, планируем исполнение во втором полугодии 2017 года. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1.3 | Подготовка ежегодного Доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг. | Ежегодный Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг в г.о.г. Дзержинск за 2016 год подготовлен в краткой форме, в виду начала реализации муниципального плана мероприятий по содействию развитию конкуренции в декабре 2016 года. В случае необходимости готовы предоставить информацию. |
| 2.1.4 | Организация мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг. | В июле 2017 года по запросу министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, в соответствии с методологией проведен опрос 10 *субъектов предпринимательской деятельности, 20 потребителей товаров, работ и услуг* |
| 2.1.5 | Организации обучения по вопросам содействия развитию конкуренции. | Совещания и обучение по вопросам содействия конкуренции запланированы во 2 полугодии 2017 года. |
| 2.1.6 | Размещение информации о деятельности по содействию развитию конкуренции и соответствующих материалов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". | Ссылка на сайт:  [http://dzr.xxiweb.ru/ru/ informaciya/gorod/ekonomika/](http://dzr.xxiweb.ru/ru/%20informaciya/gorod/ekonomika/)razvitie-konkurenczii.  Размещены:  - [Стандарт развития конкуренции](http://fas.gov.ru/vazhnaya-informacziya/standart-razvitiya-konkurenczii/)  - [«Развитие конкуренции» Правительства Нижегородской области](http://minec.government-nnov.ru/?id=36264)  - [План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции городского округа город Дзержинск](http://dzr.xxiweb.ru/ru/informaciya/gorod/ekonomika/razvitie-konkurenczii/plan-meropriyatii.html)  - [Соглашение № 104](http://dzr.xxiweb.ru/ru/informaciya/gorod/ekonomika/razvitie-konkurenczii/soglashenie-№-104.html)  - [Постановление администрации города от 24.05.2017 № 1651 «О создании рабочей группы по содействию развитию конкуренции в городском округе город Дзержинск Нижегородской области».](http://dzr.xxiweb.ru/assets/2017/Приложения/Постановление%201651.pdf) |
| 2.1.7 | Разработка Ведомственных планов администрации по реализации мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции (при необходимости) | План мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в городском округе город Дзержинск утвержден распоряжением администрации города от 29.12.2016 № 2651. |